## Planification Initiale
Planification Initiale
TITRE DU PROJET |  | Mise en place d'un outil de ticketing |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | CPNV
CHEF DE PROJET |  | Cindy Hardegger |  |  |  |  | DATE |  |  | 2023-05-02
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | TPI
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  | SEMAINE 5
[7 empty] | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V | L | M | J | V
1 | Analyse |  | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 7 |  | SEMAINE 3 J: CONGÉ; SEMAINE 5 L: CONGÉ
2023-01-01 | Introduction | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2 | 100% | SEMAINE 1 M: 2h00; SEMAINE 1 J: 1h30
2023-02-01 | Objectifs | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | 0% | SEMAINE 1 J: 1h00
2023-03-01 | Plug-in | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2 | 0% | SEMAINE 1 J: 4h00; SEMAINE 1 V: 2h00
2023-04-01 | Avantages/Inconvénients | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2 | 0% | SEMAINE 1 J: 2h00; SEMAINE 1 V: 4h00
2 | Implémentation |  | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 13 | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 3 M; SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V; SEMAINE 5 M to SEMAINE 5 V
2.1 | Serveur Debian | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1 | 0% | SEMAINE 1 J: 2h00; SEMAINE 2 L: 2h30
2.2 | Serveur Windows | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1 | 0% | SEMAINE 1 J: 2h00; SEMAINE 2 L: 2h30
2.3 | Active Directory | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1 | 0% | SEMAINE 1 V: 3h00; SEMAINE 2 L: 2h00
2.3.1 | Groupes | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-09 | 09/25/23 | 1 | 0% | SEMAINE 1 V: 1h00; SEMAINE 2 M: 1h00
2.3.2 | Utilisateurs | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-09 | 09/25/23 | 1 | 0% | SEMAINE 1 V: 1h00; SEMAINE 2 M: 1h00
2.4 | GLPI | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-09 | 09/25/23 | 1 | 0% | SEMAINE 2 M: 2h00
2.4.1 | Annuaire LDAP | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2 | 0% | SEMAINE 2 L: 2h00; SEMAINE 2 J: 5h00; SEMAINE 2 V: 3h00
2.4.2 | Profils | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2 | 0% | SEMAINE 2 V: 1h00; SEMAINE 3 L: 4h00
2.4.3 | Base de connaissance | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 0% | SEMAINE 3 M: 5h00
2.4.4 | Email GLPI | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2 | 0% | SEMAINE 4 L: 4h30; SEMAINE 4 M: 4h00
3 | Tests |  | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 6 | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 3 M; SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V; SEMAINE 5 M to SEMAINE 5 V
2023-01-03 | Utilisateurs finaux | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2 | 0% | SEMAINE 4 M: 2h00; SEMAINE 4 J: 2h00
2023-02-03 | Equipe du support | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2 | 0% | SEMAINE 4 J: 2h00; SEMAINE 4 V: 1h00
2023-03-03 | Equipe de résolution | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1 | 0% | SEMAINE 4 V: 2h00
2023-04-03 | Responsable | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1 | 0% | SEMAINE 4 V: 2h00
4 | Documentation |  | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 19 | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 3 M; SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V; SEMAINE 5 M to SEMAINE 5 V
2018-01-04 | Planification initiale | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1 | 80% | SEMAINE 1 M: 2h00
2018-02-04 | Rapport de projet | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 16 | 3% |  |  |  | 1h00 | 1h00 | 1h00 | 1h30 | 2h00 | 1h00 |  |  | 1h00 | 2h00 | 0h30 | 0h30 |  | 6h00 | 6h00 | 4h00
2018-03-04 | Planification (Icescrum) | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1 | 100% | SEMAINE 1 M: 1h00
2018-04-04 | Dépôt GitHub | Enzo Nonnenmacher | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1 | 100% | SEMAINE 1 M: 0h30