## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Commentaire/Remarque/Lien
2023-05-02 | 1 | 0.010417 | Documentation | Création du dépôt github
2023-05-02 | 1 | 0.041667 | Analyse | Rédaction de la planification initiale
2023-05-02 | 1 | 0.03125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction de la partie "Analyse préliminaire"
2023-05-02 | 1 | 0.041667 | Documentation | Création des différents sprint sur Icescrum
2023-05-02 | 1 | 0.041667 | Analyse | Modification de la planification initiale | J'ai rencontré pas mal de difficulté pour estimé le nombre d'heure de chaque bloc de la planification initiale
2023-05-02 | 1 | 0.041667 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Modification de la partie Introduction du rapport
2023-05-04 | 1 | 0.03125 | Analyse | Analyse des différents plug-in disponible
2023-05-04 | 1 | 0.03125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction de la partie "Analyse du logiciel"
2023-05-04 | 1 | 0.020833 | Analyse | Analyse des différents plug-in disponible
2023-05-04 | 1 | 0.041667 | Analyse | Analyse des avantages et inconvénients d'utiliser GLPI
2023-05-04 | 1 | 0.020833 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction du concept du projet
2023-05-04 | 1 | 0.020833 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction de la planification du projet
2023-05-04 | 1 | 0.041667 | Analyse | Réflexion sur la stratégie de test
2023-05-05 | 1 | 0.03125 | Analyse | Réflexion sur la stratégie de test
2023-05-05 | 1 | 0.041667 | Analyse | Analyse des différents risque technique du projet | J'ai rencontré un point de blocage sur la formulation des différents risque techniques
2023-05-05 | 1 | 0.03125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction du dossier de conception
2023-05-05 | 1 | 0.020833 | Analyse | Analyse des avantages et inconvénients d'utiliser GLPI
2023-05-05 | 1 | 0.020833 | Documentation | Correction orthographique du rapport de projet | Correction du point 2 et 3 du rapport du projet
2023-05-05 | 1 | 0.020833 | Documentation | Création du sprint 2 et 3 sur Icescrum
2023-05-05 | 1 | 0.010417 | Documentation | Fermeture du sprint 1 et ouverture de sprint 2
2023-05-05 | 1 | 0.03125 | Implémentation | Configuration du serveur debian
2023-05-08 | 2 | 0.010417 | Documentation | Publication de la planification | J'ai publié ma planification pour que les experts puisse le consulter sans avoir besoin de se connecter sur Icescrum
2023-05-08 | 2 | 0.03125 | Implémentation | Configuration du serveur Windows
2023-05-08 | 2 | 0.020833 | Implémentation | Configuration de l'activre directory
2023-05-08 | 2 | 0.041667 | Implémentation | Création des unités d'organigramme | + création des groupes et utilisateurs
2023-05-08 | 2 | 0.083333 | Implémentation | Installation de GLPI | Lien du fichier qui m'a aidé à installer GLPI : https://tutos-info.fr/?s=glpi+10
2023-05-08 | 2 | 0.0625 | Implémentation | Configuration de l'annuaire LDAP | J'ai rencontré beaucoup de difficulté à cause du nom du serveur lors de la création de l'annuaire
2023-05-08 | 2 | 0.041667 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Documentation sur l'annuaire LDAP
2023-05-08 | 2 | 0.020833 | Implémentation | Création des bases de connaissances | 2/10 d'article ont été créer

## Totaux
Date | Nb Heures
2023-05-02 | 0.20833
2023-05-04 | 0.20833
2023-05-05 | 0.20833
Total | 0.625