## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Commentaire/Remarque/Lien
2023-05-02 | 1 | 0.010417 | Documentation | Création du dépôt github
2023-05-02 | 1 | 0.041667 | Analyse | Rédaction de la planification initiale
2023-05-02 | 1 | 0.03125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction de la partie "Analyse préliminaire"
2023-05-02 | 1 | 0.041667 | Documentation | Création des différents sprint sur Icescrum
2023-05-02 | 1 | 0.041667 | Analyse | Modification de la planification initiale | J'ai rencontré pas mal de difficulté pour estimé le nombre d'heure de chaque bloc de la planification initiale
2023-05-02 | 1 | 0.041667 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Modification de la partie Introduction du rapport
2023-05-04 | 1 | 0.03125 | Analyse | Analyse des différents plug-in disponible
2023-05-04 | 1 | 0.03125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction de la partie "Analyse du logiciel"
2023-05-04 | 1 | 0.020833 | Analyse | Analyse des différents plug-in disponible
2023-05-04 | 1 | 0.041667 | Analyse | Analyse des avantages et inconvénients d'utiliser GLPI
2023-05-04 | 1 | 0.020833 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction du concept du projet
2023-05-04 | 1 | 0.020833 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction de la planification du projet
2023-05-04 | 1 | 0.041667 | Analyse | Réflexion sur la stratégie de test
2023-05-05 | 1 | 0.03125 | Analyse | Réflexion sur la stratégie de test
2023-05-05 | 1 | 0.041667 | Analyse | Analyse des différents risque technique du projet | J'ai rencontré un point de blocage sur la formulation des différents risque techniques
2023-05-05 | 1 | 0.03125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction du dossier de conception
2023-05-05 | 1 | 0.020833 | Analyse | Analyse des avantages et inconvénients d'utiliser GLPI
2023-05-05 | 1 | 0.020833 | Documentation | Correction orthographique du rapport de projet | Correction du point 2 et 3 du rapport du projet
2023-05-05 | 1 | 0.020833 | Documentation | Création du sprint 2 et 3 sur Icescrum
2023-05-05 | 1 | 0.010417 | Documentation | Fermeture du sprint 1 et ouverture de sprint 2
2023-05-05 | 1 | 0.03125 | Implémentation | Configuration du serveur debian
2023-05-08 | 2 | 0.010417 | Documentation | Publication de la planification | J'ai publié ma planification pour que les experts puisse le consulter sans avoir besoin de se connecter sur Icescrum
2023-05-08 | 2 | 0.03125 | Implémentation | Configuration du serveur Windows
2023-05-08 | 2 | 0.020833 | Implémentation | Configuration de l'activre directory
2023-05-08 | 2 | 0.041667 | Implémentation | Création des unités d'organigramme | + création des groupes et utilisateurs
2023-05-08 | 2 | 0.083333 | Implémentation | Installation de GLPI | Lien du fichier qui m'a aidé à installer GLPI : https://tutos-info.fr/?s=glpi+10
2023-05-08 | 2 | 0.083333 | Implémentation | Configuration de l'annuaire LDAP | J'ai rencontré beaucoup de difficulté à cause du nom du serveur lors de la création de l'annuaire / J'ai également importé les groupes et utilisateurs
2023-05-08 | 2 | 0.041667 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Documentation sur l'annuaire LDAP
2023-05-08 | 2 | 0.020833 | Implémentation | Création des bases de connaissances
2023-05-09 | 2 | 0.041667 | Implémentation | Création des bases de connaissances | J'ai eu beaucoup de difficulté à trouver les thèmes de mes différentes base de connaissances
2023-05-09 | 2 | 0.020833 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Documentation sur les bases de connaissances
2023-05-09 | 2 | 0.125 | Implémentation | Configuration du collecteur de mail | J'ai eu des soucis sur un paramètre qui n'était pas actif et que je n'avais pas vu dans les paramètres généraux
2023-05-09 | 2 | 0.020833 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Documentation de la configuration du collecteur
2023-05-09 | 2 | 0.020833 | Implémentation | Automatisation du collecteur de mail
2023-05-11 | 2 | 0.083333 | Implémentation | Automatisation du collecteur de mail | Beaucoup de difficulté à comprendre pourquoi le fuseau horaire n'était pas le bon
2023-05-11 | 2 | 0.010417 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Documentation de la configuration du collecteur
2023-05-11 | 2 | 0.10417 | Implémentation | Configuration des notifications par mail | Le serveur SMPT mail01.swisscenter.com n'était plus disponible depuis 15h30
2023-05-11 | 2 | 0.020833 | Analyse | Analyse de la répartition du temps des SLA pour chaque type d'urgence
2023-05-12 | 2 | 0.10417 | Implémentation | Configuration d'une nouvelle adresse mail pour le support | Il semble qu'il ne soit plus possible de pouvoir connecté un collecteur via une adresse gmail à cause des problèmes de sécutité
2023-05-12 | 2 | 0.041667 | Implémentation | Configuration des SLA
2023-05-12 | 2 | 0.03125 | Implémentation | Modification du collecteur et des paramètre de notifications | Suite au nombreux problèmes rencontrer, ma chef de projet m'a configuré une nouvelle adresse mail
2023-05-12 | 2 | 0.0625 | Implémentation | Configuration des notifications après la création d'un ticket
2023-05-15 | 3 | 0.052083 | Implémentation | Configuration des notifications après la création d'un ticket | Erreur d'accès sur le serveur SMTP, je demanderai à ma chef de projet les identifiants pour se connecter à l'hôte SMTP une fois qu'elle sera disponible
2023-05-15 | 3 | 0.041667 | Implémentation | Création des différents profils
2023-05-15 | 3 | 0.03125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Documentation sur la configuration des notifications par mail des tickets
2023-05-15 | 3 | 0.041667 | Implémentation | Création des adresses mails pour tous les utilisateurs | J'ai rencontré beaucoup de difficulté à créer tous les comptes mails à cause du numéro de téléphone
2023-05-15 | 3 | 0.083333 | Implémentation | Configuration des notifications pour les SLA | Je ne comprend pas exactement comment cela fonctionne, je vais me concentrer sur les tableau de bord pour éviter de perdre trop de temps sur mon projet
2023-05-15 | 3 | 0.041667 | Implémentation | Création des rapports pour les responsables
2023-05-16 | 3 | 0.09375 | Implémentation | Configuration des notifications pour les SLA
2023-05-16 | 3 | 0.020833 | Documentation | Review avec le second expert
2023-05-16 | 3 | 0.052083 | Implémentation | Automatisation des actions automatiques | Je suis content d'avoir enfin réussi à finir cette automatisation car j'ai rencontré beaucoup de difficulté
2023-05-16 | 3 | 0.020833 | Implémentation | Création d'une quinzaine de catégories
2023-05-16 | 3 | 0.041667 | Implémentation | Configuration des notifications de tickets | Notifications pour la création d'un ticket, l'assignation d'un technicien, l'ajout d'un suivi et la résolution d'un ticket
2023-05-16 | 3 | 0.03125 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Documentation de la partie Mise en place du support
2023-05-22 | 4 | 0.03125 | Implémentation | Modification des restrictions de création de ticket
2023-05-22 | 4 | 0.083333 | Analyse | Réanalyse de la stratégie de test | Je trouve qu'il manque des tests dans ma stratégie de test suite au nombreuse configuration que j'ai pu effectuer
2023-05-22 | 4 | 0.052083 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction du dossier de réalisation / J'ai rencontré pas mal de difficulté à différencier le dossier de conception et le dossier de réalisation
2023-05-22 | 4 | 0.041667 | Tests | Tests des fonctionnalités sur GLPI | Tests effectué avec le groupe Utilisateurs finaux
2023-05-22 | 4 | 0.0625 | Tests | Tests des fonctionnalités sur GLPI | Tests effectué avec le groupe Equipe du support
2023-05-22 | 4 | 0.03125 | Tests | Tests des fonctionnalités sur GLPI | Tests effectué avec le groupe Equipe de résolution
2023-05-23 | 4 | 0.03125 | Tests | Tests des fonctionnalités sur GLPI | Tests effectué avec le groupe Responsables
2023-05-23 | 4 | 0.1875 | Documentation | Rédaction d'un manuel d'installation et de mise en service
2023-05-25 | 4 | 0.09375 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction du résumé du projet / J'ai passé beaucoup de temps à comprendre les attentes de ce points
2023-05-25 | 4 | 0.0625 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction du glossaire
2023-05-25 | 4 | 0.0625 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Rédaction de la conclusion du projet
2023-05-26 | 4 | 0.0625 | Documentation | Documentation du planning du projet
2023-05-26 | 4 |  | Documentation | Modification du manuel d'installation et de mise en service | Je modifice mon document suite au retour que j'ai par rapport au retour de ma chef de projet

## Totaux
Date | Nb Heures
2023-05-02 | 0.20833 | Analyse | 0.41667
2023-05-04 | 0.20833 | Implémentation | 1899-12-31 07:15
2023-05-05 | 0.20833 | Tests | 0.16667
2023-05-08 | 0.33333 | Documentation | 0.86458
2023-05-09 | 0.22917
2023-05-11 | 0.21875
2023-05-12 | 0.23958
2023-05-15 | 0.29167
2023-05-16 | 0.26042
2023-05-22 | 0.30208
2023-05-23 | 0.21875
2023-05-25 | 0.21875
Total | 1900-01-01 22:30